## Project
"PROYECTO INTEGRADOR PORTFOLIO WEB FULL STACK" | [6 empty] | Transparencia.
"Los aspectos significativos del proceso deben ser visibles para aquellos que son responsables del resultado" (1)
Product Owner: |  | Bravard, Manuel Augusto
Goal: | Desarrollar una aplicación web de arquitectura distribuida que muestre mis datos personales,
estudios cursados, experiencia laboral, conocimiento de las tecnologías y lo que desee agregar.
SPRINTS TIME: |  | 2 SEMANAS |  | TOTAL SPRINTS |  | 7
Done definition: |  |  | Test Técnico |  | Peer Review
| Reference |  | Test Aceptación |  | Doc. Despliegue
| Not included |  | Doc. Usuario |  | Entorno PREprod
| Included |  | Doc. Diseño
Check Seguridad
Check Rendimiento
References: | (1) - Pag. 80 - Módulo 1 - Introducción a Desarrollo Web y Aplicaciones, Sección "¿Que es Scrum?", 4to párrafo.

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
Epics
1) Como propietario, necesito tener la posibilidad de loguearme en el sitio, para poder ingresar, editar, o eliminar, e inclusive realizar un "drag and drop" sobre mi informacion personal,
con la finalidad de realizar todas estas tareas desde el mismo sitio, sin tener que modificar el código.
2) Como propietario necesito un apartado en mi sitio donde se muestren gráficamente el nivel de mis habilidades duras, blandas, otras, para que el visitante tenga un recorrido atractivo sobre las mismas.
3) Como propietario necesito un apartado en el sitio donde se muestren otras tecnologías/proyectos en los que he participado, uso de ellas/os.
o sobre los que he practicado, para que el visitante pueda conocerlas/os o en su caso hacer
Features
Ref. Epic 1
1.1 Pagina web con secciones: "Header", "Acerda de..", "Experiencia", "Educación".
1.2 Loguin + autenticacion + autorizacion para ingresar al "modo edicion" (CRUD), incluyendo "drag and drop" + Apis necesarias y base de datos.
Ref. Epic 2
2.1 Seccion / Graficos representativos de las "Soft & Hard Skills" + Apis necesarias + tabla necesaria en la base de datos.
Ref. Epic 3
3.1 Sección "Proyectos" + Links a los mismos, y a las Apps desarrolladas (Ej. Codificador de texto, Juegos, Conversor de moneda, Sensor de rostro, otros)
User Stories
Ref. Feature 1.1
1.1.1 Como docente evaluador, necesito ver en el "Header" la pagina web el logo y nombre de "Argentina Programa" #YoProgramo,
a fin de corroborar la correcta identificacion del portfolio web con la capacitacion de referencia.
1.1.2 Como propietario, necesito se muestre en mi pagina web un Banner representativo sobre mi persona, a fin de presentarme.
1.1.3 Como propietario necesito se muestre una sección "Acerca de" donde se pueda agregar una fotografía mía, nombre completo,
mi titulo, e informacion profesional resumida, a fin de continuar con mi presentación.
1.1.4 Como propietario, necesito se muestre mi experiencia laboral en un apartado "Experiencia Laboral", a fin de brindar información acerca de la misma.
1.1.5 Como propietario, necesito se muestre mi información académica en un apartado "Educación", a fin de brindar información acerca de la misma.
1.1.6 Como visitante/recruiter, necesito links que brinden acceso a las redes sociales en las que se encuentre Manuel, para conocer más acerca de él.
Ref. Feature 1.2
1.2.1 Como propietario necesito, loguearme en el sitio e ingresar/editar informacion personal, con la finalidad de actualizar la misma.
1.2.2 Como propietario necesito, loguearme en el sitio y cambiar el orden de los elementos en el sitio, con la finalidad de actualizar la disposicion de los mismos.
1.2.3 Como propietario necesito, loguearme en el sitio y eliminar mi informacion personal, con la finalidad de actualizar la misma, en caso de que haya información obsoleta o erronea.
1.2.4 Como propietario necesito desloguearme del sitio, una vez que haya realizado todos los cambios necesarios, a fin de salir del modo edición.
Ref. Feature 2.1
2.1.1 Como recruiter, necesito ver en el sitio de Manuel una gráica que refleje su dominio de la "habilidades blandas" que posea, para evaluar si cumple con los requisitos de la vacante a cubrir.
2.1.2 Como recruiter, necesito ver en el sitio de Manuel una gráica que refleje su dominio del idioma "Ingles", para evaluar si cumple con los requisitos de la vacante a cubrir.
2.1.3 Como recruiter, necesito ver en el sitio de Manuel una gráica que refleje su dominio de los leguajes de programación Java, Js, Ts y del framework Ng
para evaluar si cumple con los requisitos de la vacante a cubrir.
Ref. Feature 3.1
3.1.1 Como recruiter quiero, ingresar por medio de un enlace a sus otros "Proyectos" en los que haya participado, para evaluar su capacidad de desarrollo en otros entornos.
References:
Esquema tenido en cuenta a la hora de clasificar las historias de usuarios
Epic | Una Epica, trasciende multiple "releases".
Feature | Una "feature" o característica trasciende un "sprint", pero cabe en una release.
Storie | Las historias de usuarios deben ser resultas en un Sprint. Pueden no pertenecer a una Epic.
Items Priority: |  | Prioridad marcada por el indice.
Pendientes:
2) Bugs
3) Config de entornos
4) Testing funcional / no funcional
5) Analizar aspectos tecnicos

## 1st Sprint Planning
SCRUM PLANNING - FIRST SPRINT
SPRINT TIME: |  |  | 14/11-25/11
SPRINT CALENDAR - EVENTS
SPRINT1 | [9 empty] | SPRINT2
L - 14/11 | M - 15/11 | M - 16/11 | J - 17/11 | V - 18/11 | L - 21/11 | M - 22/11 | M - 23/11 | J - 24/11 | V - 25/11 | L - 28/11
DAILY | DAILY | DAILY | DAILY | DAILY | DAILY | DAILY | DAILY | DAILY | DAILY | DAILY
SPRINT PLANNING | DEVELOPMENT | DEVELOPMENT | DEVELOPMENT | DEVELOPMENT | DEVELOPMENT | DEVELOPMENT | DEVELOPMENT | DEVELOPMENT | PRODUCT BACKLOG REF. | SPRINT PLANNING
SPRINT REVIEW
DEVELOPMENT | [7 empty] | PRODUCT BACKLOG REFINEMENT
DEVELOPMENT
SPRINT RESTROSPECTIVE
REFERENCES:
Sprint: | 15 | dias. | Restrospective: | 1.5 | hrs.
Daily: | 15 | min. | EST. Total Hrs.: | 24 | hrs.
Planning: | 4 | hrs. | Sprint Speed: | 8.25 | Ptos.
Review: | 2 | hrs.
1 - Sprint Goal: |  | Desarrollo de la página principal del sitio, con las secciones necesarias para satisfacer las historias de usuario 1.1.1 - 1.1.6
2 - Sprint backlog: |  | 1.1.1 Como docente evaluador, necesito ver en el "Header" la pagina web el logo y nombre de "Argentina Programa" #YoProgramo,
a fin de corroborar la correcta identificacion del portfolio web con la capacitacion de referencia.
1.1.2 Como propietario, necesito se muestre en mi pagina web un Banner representativo sobre mi persona, a fin de presentarme.
1.1.3 Como propietario necesito se muestre una sección "Acerca de" donde se pueda agregar una fotografía mía,
nombre completo, mi titulo, e informacion profesional resumida, a fin de continuar con mi presentación.
1.1.4 Como propietario, necesito se muestre mi experiencia laboral en un apartado "Experiencia Laboral", a fin de brindar información acerca de la misma.
1.1.5 Como propietario, necesito se muestre mi información académica en un apartado "Educación", a fin de brindar información acerca de la misma.
1.1.6 Como visitante/recruiter, necesito links que brinden acceso a las redes sociales en las que se encuentre Manuel, para conocer más acerca de él.
3 - Demo Date |  | 21/11
4 - Daily place and time |  | Salon de reuniones, 15min.
5 - Tasks |  | 1 - Crear repositorios para Front y para Back end en github
2 - Crear proyecto local (npm), ambiete de trabajo en Vs Code(linter + prettier + parcel conf)
3 - Crear el "Header", ingresarle contenido a los elementos involucrados (Logo, "Argentina Programa" #YoProgramo, link a las redes sociales)
4 - Diseñar Banner
5 - Crear una seccion y cargar el "Banner"
6 - Crear la seccion "Acerca de...", e ingresarle contenido a los elementos involucrados
7 - Crear la seccion "Experiencia Laboral", e ingresarle contenido a los elementos involucrados
8 - Crear la seccion "Educación", e ingresarle contenido a los elementos involucrados
INCREMENT
| TASK 1 | TASK2 | TASK 3 | TASK 4 | TASK 5 | TASK 6 | TASK 7 | TASK 8 | TOTAL Ptos. | EST. IN HS.
ESTIMATED TIME (1) | 0.5 | 0.25 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.25 | 16.5
ACCEPTANCE CRITERIA | Repos por separado | proyecto npm con datos completos | Compatible Chrome 90+ | Diseño en Figma | Compatible Chrome 90+ | Compatible Chrome 90+ | Compatible Chrome 90+ | Compatible Chrome 90+
max 200KB
| Repos en Github |  | Diseño responsive | .jpg | Diseño responsive | Diseño responsive | Diseño responsive | Diseño responsive
| Repos privados | eslint + prettier + Config WesBos | Sass |  | Sass | Sass | Sass | Sass
Readme con info del proyecto
REFERENCES | INCREMENT TASK 1: (1) 1Pto = 2 hr aprox. Es equivalente a TASK 3 - Sprint 1, con los criterios de aceptacion aprobados.
Roles | INCREMENT TASK 3: Product Owner; INCREMENT TASK 5: Scrum Master; INCREMENT TASK 7: Developer | Dedication
Bravard, Manuel A. | [8 empty] | 100% | bar: INCREMENT TASK 1 to INCREMENT TASK 8

## 1st Sprint Review - Not done
Pendientes Pos 1er Sprint
1) Product backlog refinement - new oportunities?
2) Increment test
3) is it appropriate the development's rate?